## Sheet1
Docker部署现状
分类 |  |  | 目前进展 | 目前问题 | 解决方案 | 下一步工作 | 内部评估
环境 | 数据库 | Mysql | 镜像部署ok | 有应用需要修改Mysql配置文件 | 提前修改Mysql配置文件后再打镜像。 | 验证 | 可行
|  | MongoDB | 镜像部署ok | 无 | 无 | 无
|  | Redis | 镜像部署ok | 无 | 无 | 无
|  | Mpp | 使用数据平台MPP |  |  | 无
| web服务器 | Tomcat | 镜像部署ok | 无 | 无 | 无
应用 | 应用部署 |  | 镜像部署ok | 业务本身不稳定。 | 1.业务的问题交由业务解决。 2.等般若提供稳定应用. | 无
| 按照安装手册自动修改配置文件 |  | ok | 安装手册不完整。 | 等般若提供完整安装手册 | 无
| 新增修改需求（安装手册外） |  | 临时修改模板 | 由于现场环境变化（例如数据服务增加数据集）无法预估修改需求。 | 脚本优化 | 脚本优化 | 难度很大
| 应用硬代码修改 |  |  | 无法通过脚本完成。 | 修改应用 | 无 | 修改应用
| 应用初始化数据库 |  |  | 应用必须在镜像初次启动时完成初始化，镜像启动后再修改配置无效。 | 1.提前修改所需配置信息后再打成镜像部署。 2.现场打镜像. | 验证 | 可行
集成 |  |  |  | 各应用、软件镜像部署没有统一方案和标准 |  | 提供集成部署方案 | 可行